### 合同编号：

### 室内装修设计

甲方：                                乙方：

代表：                                代表：

甲、乙双方在协商一致下，本着互惠互利、诚实信用的原则，并在平等、自愿的基础上签订本规划设计合同。本合同内容严格遵守《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定。甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、 工程概况：

1. 工程地点：

2. 使用性质：

二、 设计程序及付款方式：

1.本合同设计面积为：        平米，设计费单价为：          元每平米，设计费总价为            元，（大写：         元整）。此费用不含差旅费，竣工图绘制；

- 设计费支付方式；

1）设计协议签订后次日，即由甲方支付乙方方案设计定金为总设计费的30%，即

RMB        元（大写：              ）；

2）在甲方确认平面方案图后，支付效果图设计费，即总设计费的 50%，RMB         元(大写：              )整，并交付甲方4张重点区域效果图(效果图如增加一张效果图按     /张);

3）在甲方确认效果图后支付施工图设计费即总设计费的15%,RMB __________元整；（大写：                ），画施工图包括平面布置图，天花平面图，立、剖面图等；

4）施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即总设计费的 5% 元，RMB         元整（大写：             ）；

3、非归属乙方设计的专业施工图，诸如：建筑结构、消防等专业设计，由乙方提供使用配置标准，并由甲方委派专业设计部门设计。

4、施工图由甲方签字确认后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

第一条 本合同设计项目内容：

1、设计周期：

本次设计预计历时【42个工作日】 ，自收到第一笔设计款之日起算。

平面图设计【7个工作日】提交,确认后进行下一程序;

效果图制作【10个工作日】提交,确认后进行下一程序;

施工图制作【25个工作日】提交。

以上所列标准工作时间，不包含各设计阶段与甲方汇报及甲方内部审核批准设计成果 所需要时间，具体工作时长应以双方商务合同确定时间为准.

第二条 甲方应向乙方提供的相关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1 | 了解项目名称，地点，规划，周边环境，车流分析，设计定位等) |
| 2 | 条件图： | 1 | 平面图，结构图（梁尺寸），建筑图（平立剖）水暖机电图，门窗图，建筑效果图等 注：以上图均需提供电子版 |

注：以上一切资料以现场最终实施版完全相符为准.如甲方变更委托设计项目的规模、条件或因提交的项目原始资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际工作量向乙方增付设计费。

第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面图 | 1 | 7 个工作日内 | pdf或jpg |
| 2 | 效果图 | 1 | 10个工作日内 | pdf或jpg |
| 3 | 施工图 | 1 | 25个工作日内 | dwg、jpg或pdf |

以上装饰设计图则经甲方确认后用于后期施工之依据，但可根据现场实际情况经设计师同意做出更合理的调整和修改。

第四条 乙方权利和义务

1、乙方应按技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求和设计资料进行各阶段的室内装修设计；

2、按照合同规定的内容、进度向甲方交付设计文件，并保证设计文件的质量；

3、向甲方提供规划设计方案（ppt、pdf或jpg格式）、施工图集（dwg、jpg或pdf格式）；

4、在施工进行前，甲乙双方和施工方三方共同对图纸进行施工前的设计意图交底和交接工作。整个项目派出专业设计师赴现场两次，对施工中出现的和设计相关的问题进行现场答疑，协助解决问题；

5、乙方提供服务的设计专业人员，应当从事本行业设计工作年限满3年，主要负责人员应当在设计行业工作满5年。

第五条 甲方权利和义务

1、甲方应及时向乙方提供本项目规划设计所必需的项目基础资料、现状图纸等；如因甲方不能及时提供相关规划设计相关基础资料造成或乙方不能在约定的设计周期内完成设计，甲方应承担全部后果,并对所提供资料的完整性、有效性和正确性负责；

2、为保障设计质量，甲方应积极配合乙方设计工作；

3、甲方有权使用乙方提供的设计方案、资料图纸、数据、专利技术等成果，但应保护乙方的知识产权。未经设计人同意，甲方对乙方交付的设计方案、资料图纸、数据、专利技术等不得擅自修改、复制或向第三方人转让，或用于本合同外的项目。如发生以上情况，甲方应负相应的法律责任，乙方有权向甲方提出索赔；

4、所有方案、图纸均需由甲乙双方进行书面确认后，方可进行装修施工之操作。在每一阶段工作完成后,甲方应审阅乙方图纸，认可后应在认可文件上签证或邮件方式确认。如甲方在收到乙方图纸后三日内不做任何答复即视为认可设计。如有其他事情，需要通知乙方以调整工作时间；

5、甲方应在乙方提供设计规划方案、效果图、施工白图，及时确定图纸，如因修改方案所导致的设计周期不计算在本协议规定设计周期内，具体修改时间由甲乙双方协商确定；

6、在任何一个设计阶段，设计成果文件经甲方确认之后，甲方要求修改方案(即甲方要求已经确认后的设计风格及功能、面积范围进行修改设计的情况)，须书面通知乙方，若增加工作量大于10%，甲方需支付超额设计服务费,乙方在接通知后3日内向甲方提交返工费用预算，经双方共同协商后签订补充协议。

第六条 违约责任

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始本项目设计相关工作的，退还甲方已付的预付金；已开始设计工作的，乙方不退换定金，且甲方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

2、甲方应按规定的金额和时间向乙方支付设计费，以保证乙方顺利开展工作，如果甲方未按照合同约定时间付款，或者未按照合同约定数额付款，由此造成的时间等其他损失，乙方不承担责任。

第七条 解决争议的办法

在合同履行过程中，如发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以向乙方当地上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。

第八条 合同的变更与解除

1、本合同经双方协商一致，可以变更或解除，变更或解除协议应采用书面形式；

2、工程设计期间，如因非乙方因素而造成的设计工作暂时停工或部分停工，甲方均须以书面形式正式通知乙方停止设计工作，双方应另行协商决定；

3、工程设计期间，由于乙方原因延误本合同规定的设计文件的交付时间；

4、合同有效期间，甲方如未能按合同规定履行付款义务，乙方将有权在发出催款通知的3日后停止对甲方的一切服务，并有权向甲方追讨全部已完成设计部分的设计费用，以及因此给乙方所带来的一切经济损失；

5、出现下列情形之一的，乙方可以解除合同，但应提前3天向对方发出书面解除通知，合同解除并不影响各方解除合同前依法应享有的权利和承担的义务；

a、甲方未按约定履行工作职责，在限定期限内仍未整改的；

b、甲方因自身工作失误给乙方造成损失拒不赔偿的；

c、甲方擅自将本合同项下的指导业务转委托的。

第十条 合同时效

1、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方盖章签字并在甲方支付第一笔款项后生效；

2、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第十一条 其他

1、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑

构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施，若业主需要应另行委托设计；

2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关；

3、 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方承担交通费及旅差费；

4、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果；

5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

6、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、邮件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）  附图：设计区域面积图纸（签字）

甲方：                                    乙方：

（盖章）                                  （盖章）

代表人：（签字）　　　　                  代表人：（签字）

电　　话：　　　　　　　　　              电　　话：

日    期：                                日    期：